## INFORME (3)
|  | SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS / |  |  |  | Nr de Refer.: 038-07
PREVENTIVAS
| Calidad |  | Medio Ambiente |  | Seguridad
Solicitante: | Matias Milán |  | Fecha: 12/07/07 |  | AC AP
Origen de la No Conformidad
Auditoría |  | Revisión Dirección | Reclamo Cliente |  | Actividad del Sistema |  | Otros
Descripción de la No-Conformidad / Oportunidad de mejora:
PUNZONADO DEFECTUOSO Pieza 77221-OK020 TUBO COROLLA
Responsable de la acción: |  | Geysels |  | Recibido:
Acción de Contención :
agregar mayor frecuencia de lubricacion del punzon (cada 5 piezas)
Resultado de la investigación de la causa raíz: (Debe contestar como mínimo los tres primeros Porqué)
Porque: el punzon chupo la pieza y la levanto Porque: falta de lubricacion del punzon Porque: la frecuencia de lubricacion del mismo no es suficiente Porque: falta de mantenimiento preventivo Porque:
Descripción del Plan de Acciones | [6 empty] | Resp y Plazo
accion correctiva: afilar el punzon | [6 empty] | mantenimiento
2001-03-12
accion preventiva. Realizar un mantenimiento preventivo del punzon | [6 empty] | manteniemnto
2010-03-14
Es utilizado Poka Yoke ? |  |  |  | Esta acción Correctiva/Preventiva es aplicable a otro
| SI | NO |  | proceso de similar naturaleza.? SI |  |  | NO
Es necesario actualizar el FMEA? |  |  |  | Si la respuesta es SI. Colocar fecha de revisión del FMEA
|  | SI | NO
Es Necesario Revisar Algún Documento |  |  |  | Es Necesario Entrenar a los involucrados ?
SI | NO | CUAL? |  | SI No Resp. | NO | Resp.:
Verificación de la efectividad del plan de acciones :
Evidencia:
Firma de Aprobación del Solicitante:__________________________ |  |  |  |  | Fecha de Verificación:_______________
Fecha de cierre de la acción por el Auditor:
14.1-1,27/12/05